## 表紙
第１．０版
2018-08-24
関係者外秘
PJ関係者限り
Nablarchを使用したシステム開発における標準WBS

## 変更履歴
PJ名 | [5 empty] | 成果物名 |  | Nablarchを使用したシステム開発における標準WBS | 作成 | TIS |  | 2018-08-24
システム名 | [8 empty] | 変更
サブシステム名
変更履歴（ 1 / 1 ）
No. | 版数 | 変更日 | 区分 | 変更箇所（項番等） |  |  | 変更内容 |  |  |  | 担当者
1 | 1.0版 | 2018-08-24 | 新規 | - |  |  | (新規作成) |  |  |  | TIS

## 目次
PJ名 |  |  | 成果物名 |  | Nablarchを使用したシステム開発における標準WBS | 作成 | TIS | 2018-08-24
システム名 | [5 empty] | 変更
サブシステム名
目次
1. 概要
1.1. 本書の位置づけ
1.2. 開発プロセス
1.3. WBSの記載方法
2. WBS

## 1. 概要
PJ名 | [5 empty] | 成果物名 | Nablarchを使用したシステム開発における標準WBS | 作成 | TIS | 2018-08-24
システム名 | [7 empty] | 変更
サブシステム名
1. 概要
1.1. 本書の位置づけ
Nablarchを使用したシステム開発におけるWBSの全体像を示す。
WBSには開発工程ごとの作業を表すワークパッケージ、ワークパッケージごとのインプット/アウトプットとなる成果物、
ワークパッケージとNablarchが提供する開発標準、ガイド、ツールといった成果物の関係を表形式で記載する。
本書は、アーキテクトなどがアプリケーション開発の計画時に参照し、
プロジェクト向けのWBSを作成する際に使用する。
1.2. 開発プロセス
はじめに、WBSで前提とする開発工程を下記に示す。
WBSでは、要件定義～移行・展開工程とインフラ構築工程を対象とする。
内部設計工程は、PG・UT工程に含めることを想定している。
インフラ構築工程では、PG・UT～移行・展開工程に向けて、開発環境とテスト環境を構築する。
インフラ構築工程は、外部設計～ST工程と並行して作業を進めるため別工程とする。
移行・展開工程のうち、移行については、対象システムの状況により作業内容が大きく異なるため、
プロジェクトごとに個別対応することとし、WBSの対象外とする。
1.3. WBSの記載方法
WBSには、要件定義～移行・展開工程に向けてワークパッケージを実施する順に並べて記載する。
ただし、インフラ構築工程のワークパッケージは、外部設計～ST工程と並行して作業を進めるため、
本来は外部設計～ST工程のワークパッケージと混在した位置となるが、要件定義～移行・展開工程の一連の作業フローを見やすくするため、
インフラ構築工程のワークパッケージを表の一番下にまとめて記載する。
WBSの列見出しと記載内容を下記に示す。
|  |  | No. | 列見出し | 記載内容
|  |  | 1 | 工程 | ワークパッケージを実施する工程を示す。
|  |  | 2 | 事前ワークパッケージ | インプットに必要な最小構成の事前ワークパッケージを示す。 事前ワークパッケージをさかのぼることにより、インプットとなる成果物にたどり着ける、一番近い事前ワークパッケージの組み合わせが最小構成の事前ワークパッケージとなる。
|  |  | 3 | ワークパッケージ | 各工程で実施する作業を示す。
|  |  | 4 | インプット | ワークパッケージの実施に必要な成果物を示す。 他のワークパッケージによりアウトプットされた成果物がインプットとなる。
|  |  | 5 | アウトプット | ワークパッケージを実施することで作成される成果物を示す。
|  |  | 6 | N標 | アウトプットとなる成果物が開発に使用するドキュメントの場合に、そのドキュメントをNabalrchが標準で提供するか否かを示す。 ○： Nablarchが標準で提供する場合 ×： Nablarchが標準で提供しない場合 －： アウトプットとなる成果物が開発に使用するドキュメントでない場合
|  |  | 7 | Nablarch提供ガイド・ツール | アウトプットとなる成果物の作成をサポートするNablarchのガイドやツールを示す。
|  |  | 8 | 作成担当 | ワークパッケージを実施する担当チームを示す。 担当チームは下記3チームを想定する。 ア： 方式設計やドキュメント標準化といった開発基盤の開発作業を担当するアーキチーム。 イ： 機器選定や環境構築といったインフラの構築作業を担当するインフラチーム。 業： 業務アプリケーションの開発を担当する業務アプリチーム。 担当チームに「○」を付ける。複数チームが担当する場合もある。
|  |  | 9 | 補足説明 | 下記の点について補足説明を記載する。 ・ワークパッケージに含まれる作業内容 ・Nablarchが提供しないアウトプットの内容 ・Nablarchが提供するツールを活用するための注意点
インフラ構築
要件定義
外部設計
PG・UT
IT
ST
PG： プログラミング
UT： 単体テスト
IT： 結合テスト
ST： システムテスト
移行・展開

## 2. WBS
工程 | 事前ワークパッケージ | ワークパッケージ | インプット | アウトプット | N 標 | Nablarch提供ガイド・ツール | 作成担当 |  |  | 補足説明
[7 empty] | ア | イ | 業
要件定義 | － | 機能要件定義 | － | 機能要件定義書 | × |  | - | - | ○ | 機能要件定義書には下記のような内容を記載する。 ・システム化の範囲 ・機能説明 ・データフロー ・業務フロー ・システム入出力一覧(画面、帳票、外部I/Fなどの一覧)
要件定義 | － | 非機能要件定義 | － | 非機能要件定義書 | × |  | ○ | ○ | ○ | 非機能要件定義書には下記のような内容を記載する。 ・セキュリティ要件 ・バックアップ要件 ・可用性・信頼性要件 ・拡張性要件 ・保守容易性要件 ・性能要件 ・システム環境要件 ・アプリケーション方式要件 ・外部接続要件 ・システム監視要件 ・ジョブ運用要件 アーキとインフラが主担当となって作業を進める。
要件定義 | 機能要件定義 | サブシステム分割 | 機能要件定義書 | サブシステム一覧 システム機能一覧 | × ○ |  | - | - | ○ | サブシステム一覧には、サブシステム間の関連が分かるように、関連を表す図とサブシステムごとの概要説明を記載する。
要件定義 | サブシステム分割 | サブシステム間連携設計 | サブシステム一覧 システム機能一覧 | サブシステムインタフェース一覧 | ○ |  | - | - | ○
要件定義 | サブシステム分割 非機能要件定義 外部インタフェース設計 | 全体テスト計画 | プロジェクト計画書 機能要件定義書 非機能要件定義書 システム機能一覧 外部インタフェース一覧 | 全体テスト計画書 | × | 単体テスト標準 | ○ | ○ | ○ | 全体テスト計画書には、テストの種類、各テストで担保される項目、スケジュール、資源などを記載する。最低限下記テストを考慮する。 ・システムテスト ・性能テスト ・負荷テスト ・障害テスト ・運用テスト ・結合テスト ・サブシステム内結合テスト ・サブシステム間結合テスト ・外部接続テスト ・単体テスト
要件定義 | 機能要件定義 非機能要件定義 | Fit&Gap（方式）分析 | 機能要件定義書 非機能要件定義書 | 方式設計Gap一覧 | × | 解説書 API ドキュメント 用語集 | ○ | - | - | 機能要件定義と非機能要件定義で挙がった要件とNablarchが提供している機能のFit&Gap分析を行い、分析結果を方式設計のインプットとする。
要件定義 | 外部インタフェース設計 Fit&Gap（方式）分析 | 方式設計 | 機能要件定義書 非機能要件定義書 外部インタフェース一覧 方式設計Gap一覧 | 方式設計書 | × | 解説書 API ドキュメント 用語集 | ○ | - | - | 方式設計書には下記のような内容を記載する。 ・全体概要 ・アプリケーション全体図 ・ソフトウェア構成 ・アプリケーション・アーキテクチャ ・入力処理方式 ・画面処理方式 ・画面・ディレード処理方式 ・メッセージ同期応答処理方式 ・メッセージ同期応答・ディレード処理方式 ・メッセージ無応答・ディレード処理方式 ・ファイル転送処理方式 ・都度起動バッチ ・常駐バッチ ・出力ライブラリ ・メッセージ仕向け（同期応答） ・メッセージ仕向け（無応答） ・ファイル配信 ・メール送信 ・処理方式共通 ・文字コード ・DBアクセス処理 ・ファイルアクセス処理 ・認証・認可 ・メッセージ管理方式 ・コード管理方式 ・採番方式 ・日付・時刻処理方式 ・国際化
要件定義 | Fit&Gap（方式）分析 | UI標準策定 | 要件定義書 非機能要件定義書 方式設計Gap一覧 | ユーザインタフェース標準 | ○ | カラーユニバーサルデザイン対応ガイド | ○ | - | -
要件定義 | 方式設計 | 設計ドキュメントのカスタマイズ | 要件定義書 方式設計書 | ドキュメント規約 システム機能一覧 システム処理フロー システム機能設計書(画面処理用) システム機能設計書(バッチ処理用) システム機能設計書(メッセージ処理用) 画面遷移図 画面一覧 リクエスト一覧 外部インタフェース一覧 外部インタフェース設計書 サブシステムインタフェース一覧 サブシステムインタフェース設計書 メール設計書 メッセージ設計書 ネット・ジョブフロー ドメイン定義書 テーブル定義書 テーブル一覧 排他制御単位定義書 コード設計書 採番一覧 共通コンポーネント一覧 共通コンポーネント設計書 単体テスト仕様書(共通コンポーネント) 単体テスト仕様書(リクエスト・取引単体) | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  | ○ | - | - | Nablarchが標準で提供するドキュメント規約と設計ドキュメント（解説書、フォーマット、サンプル）をプロジェクト向けにカスタマイズする。
要件定義 | 方式設計 | コーディング規約のカスタマイズ | 要件定義書 方式設計書 | Javaコーディング規約 JSPコーディング規約 SQLコーディング規約 JavaScriptコーディング規約 | ○ ○ ○ ○ |  | ○ | - | - | Nablarchが標準で提供するコーディング規約をプロジェクト向けにカスタマイズする。
外部設計 | 機能要件定義 | 外部インタフェース設計 | 機能要件定義書 外部インタフェース一覧 方式設計書 | 外部インタフェース設計書 | ○ |  | - | - | ○
外部設計 | サブシステム間連携設計 方式設計 | システム処理フロー設計 | 機能要件定義書 外部インタフェース一覧 システム機能一覧 サブシステムインタフェース一覧 方式設計書 | システム処理フロー | ○ |  | - | - | ○
外部設計 | システム処理フロー設計 | データベース論理設計 | システム機能一覧 方式設計書 システム処理フロー | ER図 テーブル一覧 ドメイン定義書 テーブル定義書 排他制御単位定義書 採番一覧 コード設計書 | × ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  | - | - | ○ | Object Browserを使用してER図を作成しておくことで、下記作業を効率化できる。 ・ドメイン定義書とテーブル定義書の作成 ・Form/Entityクラスの作成 上記作業の詳細は、Nablarch Toolboxの下記ドキュメントを参照。 ・テーブル定義書及びドメイン定義書出力手順 ・Form自動生成ツール
外部設計 | データベース論理設計 | サブシステム間インタフェース設計 | サブシステムインタフェース一覧 システム処理フロー テーブル一覧 ドメイン定義書 テーブル定義書 コード設計書 | サブシステムインタフェース設計書 | ○ |  | - | - | ○
外部設計 | データベース論理設計 UI標準策定 | 画面設計 | ユーザインタフェース標準 方式設計書 サブシステムインタフェース一覧 サブシステムインタフェース設計書 システム機能一覧 システム処理フロー テーブル一覧 ドメイン定義書 テーブル定義書 排他制御単位定義書 採番一覧 コード設計書 | リクエスト一覧 画面一覧 画面イメージ（HTML） システム機能設計書(画面処理用) 画面遷移図 メッセージ設計書 アプリケーション設定項目一覧 | ○ ○ ○ ○ ○ ○× |  | - | - | ○ | 画面イメージはHTMLで作成すること。PG・UTI工程において、JSP自動生成ツールを使用することで、HTML→JSP変換の作業負荷を軽減できる。 JSP自動生成ツールの詳細は、Nablarch Toolboxの下記ドキュメントを参照。 ・JSP自動生成ツール
外部設計 | データベース論理設計 サブシステム間インタフェース設計 | バッチ設計 | 方式設計書 外部インタフェース一覧 外部インタフェース設計書 サブシステムインタフェース一覧 サブシステムインタフェース設計書 システム機能一覧 システム処理フロー テーブル一覧 ドメイン定義書 テーブル定義書 排他制御単位定義書 採番一覧 コード設計書 | リクエスト一覧 システム機能設計書(バッチ処理用) ネット・ジョブフロー ジョブ実行シェルスクリプト自動生成設定 メール設計書 メッセージ設計書 アプリケーション設定項目一覧 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ × |  | - | - | ○ | ジョブ実行シェルスクリプト自動生成設定ファイルは、アプリケーションのデプロイ時にジョブ実行用シェルを自動生成する際に使用する。詳細は、Nablarch Toolboxの下記ドキュメントを参照。 ・シェルスクリプト自動生成ツール
外部設計 | データベース論理設計 サブシステム間インタフェース設計 | メッセージング設計 | 方式設計書 外部インタフェース一覧 外部インタフェース設計書 サブシステムインタフェース一覧 サブシステムインタフェース設計書 システム機能一覧 システム処理フロー テーブル一覧 ドメイン定義書 テーブル定義書 排他制御単位定義書 採番一覧 コード設計書 | リクエスト一覧 システム機能設計書(メッセージ処理用) ネット・ジョブフロー ジョブ実行シェルスクリプト自動生成設定 メッセージ設計書 アプリケーション設定項目一覧 | ○ ○ ○ ○ ○ × |  | - | - | ○ | ジョブ実行シェルスクリプト自動生成設定ファイルについては、バッチ設計の補足説明を参照。
外部設計 | データベース論理設計 | 帳票設計 | 方式設計書 システム機能一覧 システム処理フロー テーブル一覧 ドメイン定義書 テーブル定義書 コード設計書 | 帳票一覧 帳票設計書 アプリケーション設定項目一覧 | × × × |  | - | - | ○
外部設計 | 画面設計 バッチ設計 メッセージング設計 帳票設計 | 共通コンポーネント設計 | テーブル一覧 ドメイン定義書 テーブル定義書 排他制御単位定義書 採番一覧 コード設計書 メッセージ設計書 システム機能設計書(画面処理用) システム機能設計書(バッチ処理用) システム機能設計書(メッセージ処理用) | 共通コンポーネント一覧 共通コンポーネント設計書 メッセージ設計書 アプリケーション設定項目一覧 | ○ ○ ○ × | 共通コンポーネント設計標準 | - | - | ○
外部設計 | 方式設計書 | フレームワーク開発 | 方式設計書 外部インタフェース一覧 外部インタフェース設計書 サブシステムインタフェース一覧 サブシステムインタフェース設計書 システム機能一覧 システム処理フロー テーブル一覧 ドメイン定義書 テーブル定義書 排他制御単位定義書 採番一覧 コード設計書 | ユーティリティ・コンポーネント一覧 ユーティリティ・コンポーネント設計書 ユーティリティ・コンポーネント利用ガイド メッセージ設計書 アプリケーション設定項目一覧 ソースコード リポジトリ設定ファイル（開発時） | × × × ○ × － － | 解説書 API ドキュメント 用語集 | ○ | - | - | 方式設計と外部設計により挙がった要件のうち、Nablarchが提供していない機能の設計と実装を行い、ユーティリティ又はコンポーネントとしてフレームワークに組み込む。 ユーティリティ・コンポーネントには下記が含まれる。 ・システム固有の方式(SOAPを使用した外部接続等)に必要なクラスライブラリ ・UI部品に必要な実装 ・システム固有のバリデーションライブラリ ・システム固有の共通処理 ユーティリティ・コンポーネント利用ガイドには、アプリケーションプログラマ向けにユーティリティやコンポーネントの利用方法を記載する。 リポジトリ設定ファイルとは、Nablarchを使用するのに必要なハンドラ構成等の設定を記載したファイルである。
外部設計 | 画面設計 バッチ設計 メッセージング設計 開発環境構築 | データベース物理設計 | 非機能要件定義書 方式設計書 ER図 テーブル一覧 ドメイン定義書 テーブル定義書 排他制御単位定義書 採番一覧 コード設計書 メッセージ設計書 | データベース物理設計書 DDL | × － | 開発リポジトリ構築ガイド | - | ○ | - | データベース物理設計書には、パーティション、表領域、バックアップ、リカバリ等の実装に必要な詳細情報を記載する。 インデックスや物理設計を反映したDDLを作成し、ソースコードリポジトリに追加する。
外部設計 | 画面設計 バッチ設計 メッセージング設計 開発環境構築 | マスタデータ作成 | リクエスト一覧 コード設計書 メッセージ設計書 メール設計書 方式設計書 ソースコードリポジトリ | マスタデータ | － | 開発リポジトリ構築ガイド リクエストテーブル登録用データ作成ツール コードテーブル登録用データ出力ツール メッセージテーブル登録用データ作成ツール | - | - | ○ | マスタデータ投入ツールに対応したExcelファイルでマスタデータを作成し、ソースコードリポジトリに追加する。
外部設計 | 画面設計 バッチ設計 メッセージング設計 開発環境構築 | Entityクラス・排他制御主キークラス自動生成 | ER図 ドメイン定義書 テーブル定義書 ソースコードリポジトリ | Entityクラス 排他制御主キークラス | － － | Entity自動生成ツール 排他制御主キークラス自動生成ツール 物理型・Javaオブジェクトマッピング定義 | - | - | ○ | Entityクラス・排他制御主キークラスを生成し、ソースコードリポジトリに追加する。
外部設計 | 開発環境構築 | フォーマット定義ファイル自動生成 | 外部インタフェース設計書 サブシステムインタフェース設計書 ソースコードリポジトリ | フォーマット定義ファイル | － | フォーマット定義ファイル自動生成ツール | - | - | ○ | フォーマット定義ファイルを生成し、ソースコードリポジトリに追加する。
PG・UT | マスタデータ作成 Entityクラス・排他制御主キークラス自動生成 | プログラミング・単体テスト（共通コンポーネント） | 共通コンポーネント一覧 共通コンポーネント設計書 開発環境 ソースコードリポジトリ マスタデータ投入ツール SQL自動生成ツール Entityテストデータ自動生成ツール | ソースコード リポジトリ設定ファイル（開発時） 単体テスト仕様書(共通コンポーネント) | － － ○ ○ | プログラミング・単体テストガイド マスタデータ投入ツール SQL自動生成ツール Java静的解析ツール 使用不許可APIチェックツール 単体テスト標準 | - | - | ○
PG・UT | マスタデータ作成 Entityクラス・排他制御主キークラス自動生成 帳票設計 | プログラミング・単体テスト（画面） | ユーザインタフェース標準 方式設計書 サブシステムインタフェース一覧 サブシステムインタフェース設計書 システム機能一覧 システム処理フロー テーブル一覧 ドメイン定義書 テーブル定義書 排他制御単位定義書 採番一覧 リクエスト一覧 コード設計書 画面イメージ（HTML） システム機能設計書(画面処理用) 画面遷移図 画面一覧 帳票設計書 メッセージ設計書 アプリケーション設定項目一覧 ソースコードリポジトリ 開発環境構築ガイド 開発環境パッケージ | ソースコード リポジトリ設定ファイル（開発時） 画面ハードコピー（HTML） 単体テスト仕様書(リクエスト・取引単体) | － － － ○ ○ | プログラミング・単体テストガイド マスタデータ投入ツール JSP自動生成ツール SQL自動生成ツール HTMLチェックツール JSP静的解析ツール Java静的解析ツール 使用不許可APIチェックツール リクエスト単体データ作成ツール 単体テスト標準 | - | - | ○ | 画面ハードコピー（HTML）は、Testing Frameworkにより、リクエスト単体テスト時に自動でHTMLファイルがダンプされる。
PG・UT | マスタデータ作成 Entityクラス・排他制御主キークラス自動生成 フォーマット定義ファイル自動生成 帳票設計 | プログラミング・単体テスト（バッチ） | 方式設計書 サブシステムインタフェース一覧 サブシステムインタフェース設計書 システム機能一覧 システム処理フロー テーブル一覧 ドメイン定義書 テーブル定義書 排他制御単位定義書 採番一覧 リクエスト一覧 コード設計書 画面イメージ システム機能設計書(バッチ処理用) ネット・ジョブフロー ジョブ実行シェルスクリプト自動生成設定 メール設計書 帳票設計書 メッセージ設計書 アプリケーション設定項目一覧 ソースコードリポジトリ 開発環境構築ガイド 開発環境パッケージ | ソースコード リポジトリ設定ファイル（開発時） 単体テスト仕様書(リクエスト・取引単体) | － － ○ ○ | プログラミング・単体テストガイド マスタデータ投入ツール フォーマット定義ファイル自動生成ツール SQL自動生成ツール Java静的解析ツール 使用不許可APIチェックツール 単体テスト標準 | - | - | ○
PG・UT | マスタデータ作成 Entityクラス・排他制御主キークラス自動生成 フォーマット定義ファイル自動生成 | プログラミング・単体テスト（メッセージング） | 方式設計書 サブシステムインタフェース一覧 サブシステムインタフェース設計書 システム機能一覧 システム処理フロー テーブル一覧 ドメイン定義書 テーブル定義書 排他制御単位定義書 採番一覧 リクエスト一覧 コード設計書 画面イメージ システム機能設計書(メッセージ処理用) ネット・ジョブフロー ジョブ実行シェルスクリプト自動生成設定 メール設計書 メッセージ設計書 アプリケーション設定項目一覧 ソースコードリポジトリ 開発環境構築ガイド 開発環境パッケージ | ソースコード リポジトリ設定ファイル（開発時） 単体テスト仕様書(フォーム・エンティティ) 単体テスト仕様書(リクエスト・取引単体) | － － ○ ○ | プログラミング・単体テストガイド マスタデータ投入ツール フォーマット定義ファイル自動生成ツール SQL自動生成ツール Java静的解析ツール 使用不許可APIチェックツール Entityテストデータ自動生成ツール 単体テスト標準 | - | - | ○
PG・UT | 全体テスト計画 画面設計 バッチ設計 メッセージング設計 | 自動結合テストケース作成 | 全体テスト計画書 システム機能一覧 システム処理フロー システム機能設計書(画面処理用) システム機能設計書(バッチ処理用) システム機能設計書(メッセージ処理用) | 自動結合テストケース 自動結合テストデータ 環境依存設定項目一覧（自動結合テスト時） 環境依存設定ファイル（自動結合テスト時） | × － × － |  | - | - | ○
PG・UT | 外部接続テスト計画 | 外部接続テストケース作成 | 外部接続テスト計画書 外部インタフェース一覧 外部インタフェース設計書 | 外部接続テストケース 外部接続テストデータ 環境依存設定項目一覧（外部接続テスト時） 環境依存設定ファイル（外部接続テスト時） | × － × － |  | - | - | ○
PG・UT | バッチ設計 メッセージング設計 | シェルスクリプト自動生成 | ジョブ実行シェルスクリプト自動生成設定 | ジョブ実行シェルスクリプト シェルスクリプト実行用環境依存項目設定ファイル | － ○ | シェルスクリプト開発標準 シェルスクリプト自動生成ツール | ○ | - | - | 外部接続テスト環境用のシェルスクリプトを生成する。
PG・UT | フレームワークのカスタマイズ プログラミング・単体テスト（画面） プログラミング・単体テスト（バッチ） プログラミング・単体テスト（メッセージング） プログラミング・単体テスト（共通コンポーネント） 外部接続テスト環境構築 シェルスクリプト自動生成 | アプリケーションデプロイ | ソースコード リポジトリ設定ファイル（外部接続テスト時） ビルドスクリプト（外部接続テスト時） ジョブ実行シェルスクリプト シェルスクリプト実行用環境依存項目設定ファイル マスタデータ サーバ機器（ミドルウェアなど設定済み） 環境依存設定ファイル（外部接続テスト時） | サーバ機器（アプリケーションデプロイ済み） | － |  | ○ | - | - | 外部接続テスト環境用のアプリケーションをデプロイする。
IT | フレームワークのカスタマイズ プログラミング・単体テスト（画面） プログラミング・単体テスト（バッチ） プログラミング・単体テスト（メッセージング） プログラミング・単体テスト（共通コンポーネント） | 自動結合テスト | リポジトリ設定ファイル（開発時） 単体テスト仕様書(リクエスト・取引単体) | ソースコード 自動結合テストエビデンス | － × |  | - | - | ○
IT | フレームワークのカスタマイズ プログラミング・単体テスト（画面） プログラミング・単体テスト（バッチ） プログラミング・単体テスト（メッセージング） プログラミング・単体テスト（共通コンポーネント） | 外部接続テスト | 外部接続テストケース 外部接続テストデータ サーバ機器（アプリケーションデプロイ済み） | 外部接続テストエビデンス | × |  | - | - | ○
IT | 全体テスト計画 運用設計 サブシステム間インタフェース設計 | システムテストケース作成 | 要件定義書 非機能要件定義書 全体テスト計画書 運用設計書 サブシステム一覧 システム機能一覧 システム処理フロー サブシステムインタフェース一覧 サブシステムインタフェース設計書 | システムテストケース システムテストデータ 環境依存設定項目一覧（システムテスト時） 環境依存設定ファイル（システムテスト時） | × － × － |  | - | - | ○
ST | バッチ設計 メッセージング設計 | シェルスクリプト自動生成 | ジョブ実行シェルスクリプト自動生成設定 | ジョブ実行シェルスクリプト シェルスクリプト実行用環境依存項目設定ファイル | － ○ | シェルスクリプト開発標準 シェルスクリプト自動生成ツール | ○ | - | - | システムテスト環境用のシェルスクリプトを生成する。
ST | フレームワークのカスタマイズ プログラミング・単体テスト（画面） プログラミング・単体テスト（バッチ） プログラミング・単体テスト（メッセージング） プログラミング・単体テスト（共通コンポーネント） システムテスト環境構築 シェルスクリプト自動生成 | アプリケーションデプロイ | ソースコード リポジトリ設定ファイル（システムテスト時） ビルドスクリプト（システムテスト時） ジョブ実行シェルスクリプト シェルスクリプト実行用環境依存項目設定ファイル マスタデータ サーバ機器（ミドルウェアなど設定済み） 環境依存設定ファイル（システムテスト時） | サーバ機器（アプリケーションデプロイ済み） | － |  | ○ | - | - | システムテスト環境用のアプリケーションをデプロイする。
ST | アプリケーションデプロイ | システムテスト | システムテストケース システムテストデータ サーバ機器（アプリケーションデプロイ済み） | システムテストエビデンス | × |  | - | - | ○
移行・展開 | バッチ設計 メッセージング設計 | シェルスクリプト自動生成 | ジョブ実行シェルスクリプト自動生成設定 シェルスクリプト自動生成ツール | ジョブ実行シェルスクリプト シェルスクリプト実行用環境依存項目設定ファイル | － ○ | シェルスクリプト開発標準 シェルスクリプト自動生成ツール | ○ | - | - | 本番環境用のシェルスクリプトを生成する。
移行・展開 | プログラミング・単体テスト（画面） プログラミング・単体テスト（バッチ） プログラミング・単体テスト（メッセージング） プログラミング・単体テスト（共通コンポーネント） プログラミング・単体テスト（ユーティリティ・コンポーネント） シェルスクリプト生成 | アプリケーションデプロイ | ビルドスクリプト（移行・展開時） リポジトリ設定ファイル（移行・展開時） ソースコード シェルスクリプト サーバ機器（ミドルウェア設定済み） マスタデータ 環境依存設定ファイル（移行・展開時） | サーバ機器（アプリケーションデプロイ済み） | － |  | ○ | - | - | 本番環境用のアプリケーションをデプロイする。
インフラ構築 | 方式設計 | 運用設計 | 非機能要件定義書 方式設計書 | 運用設計書 | × |  | - | ○ | - | 運用設計書には、バックアップ、データクリーニング、障害対応、鍵ファイルの管理等、システムの維持管理に必要な運用に関する設計を記載する。
インフラ構築 | 方式設計 | サイジング設計 | 要件定義書 非機能要件定義書 方式設計書 | サイジング設計書 | × |  | - | ○ | - | 機器選定に必要な詳細情報のサイジングを計算する。サイジング設計書には、下記に示す容量について、必要量の見積もりとその根拠を記載する。 ・CPU ・メモリ容量 ・ディスク容量
インフラ構築 | サイジング設計 全体テスト計画 | ネットワーク・サーバ配置設計 | 非機能要件定義書 方式設計書 全体テスト計画書 サイジング設計書 外部インタフェース一覧 サブシステムインタフェース一覧 サブシステム間インタフェース設計書 運用設計書 | ネットワーク・サーバ配置設計書 アプリケーションサーバ配置設計書 サーバ機器（購入済み） | × × － |  | ○ | ○ | - | このワークパッケージには、機器選定、サーバ構成やネットワーク構成の設計、見積もり・購入といったインフラ作業が含まれ、インフラが担当する。 アプリケーションサーバ配置設計書とは、プログラム成果物(WARファイル、JARファイル、設定ファイル、シェルスクリプト等)と、プログラムの実行に不可欠なディレクトリの配置を示した成果物である。アプリケーションサーバ配置設計書の作成はアーキが担当する。
インフラ構築 | 方式設計 全体テスト計画 ネットワーク・サーバ配置設計 | 開発環境構築 | 方式設計書 全体テスト計画書 | CI環境 ソースコードリポジトリ ビルドスクリプト（開発時） 環境依存設定項目一覧（開発時） 環境依存設定ファイル（開発時） リポジトリ設定ファイル（開発時） 開発環境構築ガイド 開発環境パッケージ | － － － × － － － － | 開発リポジトリ構築ガイド 開発環境構築ガイド サンプルアプリケーション 開発環境パッケージ | ○ | ○ | - | このワークパッケージは、下記作業が含まれる。（）に作業担当を示す。 ・サーバ機器配置・設定（インフラ） ・CI環境構築（アーキ） ・開発環境構築ガイドと開発環境パッケージの準備（アーキ） 開発環境構築ガイドと開発環境パッケージは、プロジェクト向けにカスタマイズし、アプリケーションプログラマに配付して使用する。
インフラ構築 | ネットワーク・サーバ配置設計 開発環境構築 自動結合テストケース作成 外部接続テストケース作成 | 外部接続テスト環境構築 | アプリケーションサーバ配置設計書 ネットワーク・サーバ配置設計書 サーバ機器（購入済み） リポジトリ設定ファイル（開発時） ビルドスクリプト（開発時） 環境依存設定項目一覧（外部接続テスト時） 環境依存設定ファイル（外部接続テスト時） | サーバ機器（ミドルウェアなど設定済み） リポジトリ設定ファイル（外部接続テスト時） ビルドスクリプト（外部接続テスト時） | － － － |  | ○ | ○ | - | このワークパッケージは、アプリケーションをデプロイできる状態の環境を構築することを目的としており、下記作業が含まれる。（）に作業担当を示す。 ・サーバ機器配置・設定（インフラ） ・ジョブ管理ツールや監視ツールなど導入製品の実装（インフラ） ・アプリケーションサーバ、データベースサーバの実装（インフラ） ・リリース用ビルドスクリプトの作成（アーキ） ビルドスクリプトは、開発時のものをベースに作成する。
インフラ構築 | ネットワーク・サーバ配置設計 開発環境構築 システムテストケース作成 | システムテスト環境構築 | アプリケーションサーバ配置設計書 ネットワーク・サーバ配置設計書 サーバ機器（購入済み） リポジトリ設定ファイル（開発時） ビルドスクリプト（開発時） 環境依存設定項目一覧（システムテスト時） 環境依存設定ファイル（システムテスト時） | サーバ機器（ミドルウェアなど設定済み） リポジトリ設定ファイル（システムテスト時） ビルドスクリプト（システムテスト時） | － － － |  | ○ | ○ | - | このワークパッケージの詳細は、結合テスト環境構築の補足説明を参照。
インフラ構築 | システムテスト環境構築 | 本番環境構築 | ネットワーク・サーバ配置設計書 サーバ機器（購入済み） リポジトリ設定ファイル（システムテスト時） ビルドスクリプト（システムテスト時） 環境依存設定項目一覧（システムテスト時） 環境依存設定ファイル（システムテスト時） | サーバ機器（設定済み） リポジトリ設定ファイル（移行・展開時） ビルドスクリプト（移行・展開時） 環境依存設定ファイル（移行・展開時） 環境依存設定項目一覧（移行・展開時） | － － － － × |  | ○ | ○ | - | このワークパッケージの詳細は、結合テスト環境構築の補足説明を参照。
Note on F1: N標：Nablarch標準
Note on H1: ア：アーキ イ：インフラ 業：業務